- Приложение № 1

к Контракту № ___________ от _______________

Ведомость исполнения Контракта

| Очередь поставки | Наименование этапа | Срок | Документ | Цена | Порядок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап Разработка рабочей и конструкторской документации на Линию нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов и Станцию производства деминерализованной воды | 15 рабочих дней от даты заключения Контракта | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |  | 30 % - после заключения Контракта 20 % - после уведомления о готовности Оборудования первой очереди к доставке 30 % - после подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию по первой очереди поставки 20 % - после выполнения всего предусмотренного объема работ по настоящему Контракту и подписания Акта окончательной приёмки (сводного акта по Контракту) |
|  | II этап Доставка Оборудования за счет Исполнителя до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15) | 95 рабочих дней с момента готовности рабочей и конструкторской документации | Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН) |  |  |
|  | III этап Получение уведомления о готовности к проведению шефмонтажных работ Проведение на территории Заказчика шефмонтажа | 10 рабочих дней с даты окончания доставки Оборудования 60 рабочих дней с момента после получения Исполнителем письменного подтверждения о готовности Заказчика к проведению шефмонтажа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) Акт ввода Оборудования в эксплуатацию |  |  |
|  | IV этап Проведение на территории Заказчика пусконаладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования. Проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика в соответствии с Техническим заданием | 40 рабочих дней с момента окончания шефмонтажных работ |  |  |  |
| 2 | I этап Разработка рабочей и конструкторской документации на Линию нанесения покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов | 15 рабочих дней от даты заключения Контракта | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |  | 30 % - после заключения Контракта 20 % - после уведомления о готовности Оборудования второй очереди к доставке 30 % - после подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию по второй очереди поставки 20 % - после выполнения всего предусмотренного объема работ по настоящему Контракту и подписания Акта окончательной приёмки (сводного акта по Контракту) |
|  | II этап Доставка Оборудования за счет Исполнителя до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15). | 150 рабочих дней с момента готовности рабочей и конструкторской документации | Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН) |  |  |
|  | III этап Получение уведомления о готовности к проведению шефмонтажных работ Проведение на территории Заказчика шефмонтажа. | 10 рабочих дней с даты окончания доставки Оборудования 60 рабочих дней с момента после получения Исполнителем письменного подтверждения о готовности Заказчика к проведению шефмонтажа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) Акт ввода Оборудования в эксплуатацию |  |  |
|  | IV этап Проведение на территории Заказчика пусконаладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования. Проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика в соответствии с Техническим заданием | 40 рабочих дней с момента окончания шефмонтажных работ |  |  |  |
| 3 | I этап Разработка рабочей и конструкторской документации на Линию никелирования и латунирования | 15 рабочих дней от даты заключения Контракта | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |  | 30 % - после заключения Контракта 20 % - после уведомления о готовности Оборудования третьей очереди к доставке 30 % - после подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию по третьей очереди поставки 20 % - после выполнения всего предусмотренного объема работ по настоящему Контракту и подписания Акта окончательной приёмки (сводного акта по Контракту) |
|  | II этап Доставка Оборудования за счет Исполнителя до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15) | 206 рабочих дня с момента готовности рабочей и конструкторской документации | Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН) |  |  |
|  | III этап Получение уведомления о готовности к проведению шефмонтажных работ Проведение на территории Заказчика шефмонтажа. | 10 рабочих дней с даты окончания доставки Оборудования 60 рабочих дней с момента после получения Исполнителем письменного подтверждения о готовности Заказчика к проведению шефмонтажа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) Акт ввода Оборудования в эксплуатацию |  |  |
|  | IV этап Проведение на территории Заказчика пусконаладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования. Проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика в соответствии с Техническим заданием | 40 рабочих дней с момента окончания шефмонтажных работ |  |  |  |
| 4 | I этап Разработка рабочей и конструкторской документации на Линию серебрения | 15 рабочих дней от даты заключения Контракта | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |  | 30 % - после заключения Контракта 20 % - после уведомления о готовности Оборудования четвертой очереди к доставке 30 % - после подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию по четвертой очереди поставки 20 % - после выполнения всего предусмотренного объема работ по настоящему Контракту и подписания Акта окончательной приёмки (сводного акта по Контракту) |
|  | II этап Доставка Оборудования за счет Исполнителя до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15) | 247 рабочих дней с момента готовности рабочей и конструкторской документации | Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН) |  |  |
|  | III этап Получение уведомления о готовности к проведению шефмонтажных работ Проведение на территории Заказчика шефмонтажа. | 10 рабочих дней с даты окончания доставки Оборудования 45 рабочих дней с момента после получения Исполнителем письменного подтверждения о готовности Заказчика к проведению шефмонтажа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) |  |  |

|  | IV этап Проведение на территории Заказчика пусконаладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования. Проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика в соответствии с Техническим заданием | 30 рабочих дней с момента окончания шефмонтажных работ |  | Акт ввода Оборудования в эксплуатацию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  |  |  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |  |  |  |
|  |  |  | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |  |  |  |