# Приложение № 2

# к Договору №_______________ от __________

Техническое задание на капитальный ремонт и модернизацию

координатно-шлифовального станка мод. 3GВ, инв. №29428, зав. №540 фирмы MITSUI SEIKI.

- Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка не обеспечивают изготовление продукции в соответствии с технической документацией.

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка.

1.3. Износ механических узлов станка.

1.4. Отсутствие возможности одновременной работы стола по координатам X и  Y.

2. Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление паспортных и точностных данных, полное, или близкое к полному, восстановление ресурса  работоспособности  станка  (далее – «Оборудования»). Восстановление и модернизация  его  основных частей, включая базовые: стола и шпинделя. Повышение надежности и  работоспособности электрооборудования с установкой частотных приводов, новых электродвигателей, координатных датчиков, устройств преднабора координат  и цифровой индикации. Повышение  удобства работы и расширение технологических возможностей фрезерной обработки на «Оборудовании» (работа по циклам, а также «методом обучения» и др.).

3. Комплектность станка, поставляемого в ремонт по настоящему ТЗ:

3.1. Координатно-шлифовальный станок фирмы MITSUI SEIKI, мод. 3GВ, инв. №29428, зав№540, 1985 года выпуска в сборе (комплектно).

3.2. Приставное оборудование:

-осушитель воздуха с пневмосистемой;

-инвертор с электрооборудованием, блоком автоматической врезки круга и блоком автоподачи с индексированием.

3.3. Шлифовальные электрошпинделя фирмы MITSUI SEIKI - 1комплект  (3) шт.; (ремонт не нужен, необходимы для согласования с управлением частоты вращения шпинделей).

3.4. Стол поворотный плоский Ø300 мм. ( дополнительно требуется замена зеркала стола т.к.  изношены Т-образные пазы).

3.5. Электропривод перемещения стола.

3.6. Электропривод перемещения салазок стола.

3.7. Устройство автоматического кругового шлифования.

3.8. Паспорт станка.

4. Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ 18098-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности.

- ГОСТ 12.2.009-99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

- ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

# 5. Перечень  работ на капитальный ремонт и модернизацию станка модели 3GВ

5.1 Работы на территории Исполнителя

Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния.

- Разборка станка на узлы, узлов на детали, очистка, промывка,  дефектовка деталей и узлов.

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска.

- Изготовление новых деталей и узлов:

- установочные узлы приводов стола и салазок (при наличии опции);

- установочные узлы измерительных систем по осям X, Y, Z;

- установочные узлы гидро, пневмосистемы, смазки механизмов;

- установочные узлы  пульта управления и цифровой индикации;

- Восстановление устройства автоматического кругового шлифования;

5. Изготовление деталей взамен изношенных.

6. Шабровка направляющих и опорной  поверхности станины, опорных поверхностей стойки, направляющих салазок (низ и верх), направляющих, рабочей поверхности и контрольных кромок стола с обеспечением геометрической точности станка.

7. Ремонт узлов привода и фиксации стола, салазок, стойки.

8. Ремонт (замена) узлов гидравлической и пневматической систем станка.

9. Ремонт и стендовая обкатка шпиндельного устройства, узлов шпиндельной бабки (включая токосъемное устройство).

10. Ревизия шлифовальных электрошпинделей.

Модернизация эл. оборудования.

- Демонтаж эл. оборудования.

- Изготовление  эл. шкафа, эл. монтажных  изделий  по  условиям собственного ТЗ.

- Входной контроль покупного эл. оборудования, стендовые испытания эл. оборудования (эл. приводов, эл. двигателей, контроллера).

- Сборка пульта управления.  Электромонтаж станка общий.

- Общая сборка станка, запуск,  отладка механизмов и электрооборудования станка.

- Испытания станка  на холостых ходах и под нагрузкой.

- Проверка норм точности, юстировка станка, контрольные проверки  ОТК.

- Малярно-отделочные работы – покраска в 2 слоя (цвет окраски станка RAL 7045 –серый светлый (цвет окраски может быть изменен  по согласованию сторон)

- Подготовка эксплуатационной документации.

- Приемо-сдаточные испытания:

- испытания на надежность и правильность функционирования управления и защит;

- контрольные испытания, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК;

- оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт, свидетельство о приемке);

- приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей Заказчика;

- демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке.

На станке устанавливаются:

- Новый электрошкаф с современным электрооборудованием.

- УЦИ ЛИР 500 с преобразователями линейных перемещений ЛИР-7 для отсчета координат (оси X, Y), с функцией абсолютной и относительной системой отсчета (обнуление текущего значения, энергонезависимая память).

- Контроллер  электроавтоматики  фирмы "OMRON".

- Преобразователь привода  электрошпинделей фирмы "КЕВ" или аналог.

- Электроприводы  подачи стола (оси X, У)  -фирмы "OMRON" (при наличии опции).

- Электропривод планетарного вращения  -фирмы "OMRON".

- Гидро - и пневмоаппараты, заменяемые при модернизации, фирм CAMOZZI, HIDRAPAC или аналог.

- Устройство автоматической врезки круга.

- Устройство автоподачи с индексированием.

- Автоматизированная смазка узлов станка ( станция смазки СМV-15N).

- Автоматическая система подготовки сжатого воздуха.

5.2 Работы на территории Заказчика

5.2.1. Комплекс пуско-наладочных работ на площадях Заказчика:

- испытания станка на холостом ходу;

- изготовление тестовой детали;

- приемо-сдаточные испытания (окончательная приемка);

- оформления Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5.2.2. Инструктаж персонала Заказчика по обслуживанию станка.

-оператор 2 чел. (8 часов);

- подготовка станка к работе (вкл, выкл, станка и другие необходимые процедуры);

- управление станком, работа с панелью оператора (вся функциональность станка);

- ежедневное техническое обслуживание станка;

-механик (слесарь) 2 чел. (8 часов);

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

- периодическое техническое обслуживание и смазка станка;

-инженер-электронщик 2 чел. (8 часов);

- электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка и д.р.

5.2.3. Общие технические требования к испытаниям станков на точность – по ГОСТ8-82.

Нормы геометрической точности станка  должны соответствовать классу точности  по ГОСТ 18098-94.

5.2.4. Основные технические данные и характеристики (геометрические размеры, пределы перемещений, обороты шпинделей, технологические показатели) должны соответствовать указанным в паспорте станка.

- Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия чертежи, схемы, инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на контроллер, панель оператора и линейки;

- электросхемы и описание их работы.

- руководство оператора, включая описание циклов обработки.

- Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

7.2.Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания,

7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию  на территории Заказчика. На устройство цифровой индикации гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта приемо-сдаточных испытаний.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО«Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ________________________ / Б. И. Ефремов |